|  |
| --- |
|  |

ПЛАН-ГРАФИК

*НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ кабинета музыки ООО «ВолгаСтройМаш»*

*МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2» г. ЧЕБОКСАРЫ*

 *ЦЕНА – 360617,82 руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|   |  Наименование работ | ед.изм. | кол-во | срок выполнен | кол-во работающих | фактсрок выполнения | Факт кол.-воработающих | Факт кол-вовыполненработ | кол.работ. |   |
| 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | *100 коробок*  | 0,02 | 28.06 | 2 | 28.06 | 2 | 0,02 |   |   |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,041 | 28.06 | 2 | 28.06 | 2 | 0,041 |   |   |
| 3 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | *100 м2 стен* | 0,72 | 28.0629.0630.06 | 2 | 28.0629.0630.06 | 2 | 0,120,360,24 |   |   |
|  4 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев |   *100 м2*  *стен* |  0,72 | 28.0629.0630.06 | 2 | 28.0629.0630.06 | 2 | 0,120,360,24 |   |  |
| 5 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1,99 | 28.0629.06 | 2 | 28.0629.06 | 24 | 0,451,54 |   |   |
|  6 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  100 м плинтуса | 0,47 | 04.07 | 3 | 04.07 | 2 | 0,47 |   |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,57 | 10.07 | 3 | 12.0719.07 | 22 | 0,370,27 |   |   |
| 8 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,26 | 10.07 | 3 | 03.07 | 2 | 0,26 |   |   |
| 9 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 покрытия | 0,26 | 10.07 | 3 | 03.07 | 2 | 0,26 |   |   |
| 10 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,18 | 12.07 | 3 | 05.07 | 3 | 0,18 |   |   |
| 11 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,12 | 05.07 | 3 | 05.07 | 2 | 0,12 |   |   |
| 12 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 0,6 | 05.07 | 3 | 06.07 | 2 | 0,6 |   |   |
| 13 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,09 | 07.07 | 3 | 05.0707.0711.07 | 3 | 0,010,020,040,02 |   |   |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,2 | 12.07 | 3 | 07.0710.0711.0712.0713.0714.0715.07 | 2 | 0,0150,450,650,300,250,200,135 |   |   |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,88 | 20.07 | 3 | 24.0725.07 | 22 | 0,560,32 |   |   |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 | 20.07 | 3 |  |  |  |   |   |
| 17 | устройство натяжных потолков | 100 м2 поверхности облицовки | 0,83 | 23.07 | 3 | 20.0721.07 | 33 | 0,150,68 |   |   |
| 18 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,3 | 17.07 | 3 | 14.0715.0718.07 | 223 | 0,50,50,3 |   |   |
| 19 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,08 | 17.07 | 3 | 14.07 | 2 | 0,08 |   |   |
| 20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 17.07 | 3 |  |  |  |   |   |
| 21 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,2 | 18.07 | 3 | 18 | 2 | 0,2 |   |   |
|  22 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | 100 м2 покрытия |  0,2 | 19.07 | 3 |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Устройство оснований полов из фанеры толщина 6 мм в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0,83 | 20.07 | 3 | 17.0719.0720.0721.07 | 243 | 0,230,230,150,22 |   |   |
| 24 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | 100 м2 покрытия | 0,83 | 21.07 | 3 | 24..0725.07 | 2 | 0,320,51 |   |   |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,51 | 21.07 | 3 | 25.07 | 3 | 0,51 |   |   |
| 26 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0,8 | 18.07 | 3 | 12.0717.0719.0721.07 | 2233 | 0,20,20,10,3 |   |   |
| 27 | Затягивание провода марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,8 | 18.07 | 3 | 21.07 | 3 | 0,8 |   |   |
| 28 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Оптолюкс-Офис-Оптима Светодиодный светильник | 100 шт. | 25 | 21.07 | 3 | 24.07 | 2 | 25 |   |   |
| 33 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,8 | 30.06.15.0723.07 | 3 | 30.0605.0715.07 | 23 | 3,12,42,3 |   |   |
| 34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 7,8 | 30.06.15.0723.07 | 3 | 30.0605.0715.07 | 2 | 3,12,42,3 |   |   |
|  | срок сдачи объекта 25.07.2017г.  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |