|  |
| --- |
|  |

ПЛАН-ГРАФИК

*НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ*

*МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 2» г. ЧЕБОКСАРЫ*

*ЦЕНА – 374400,79 руб.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Помещение №25-26** | | | | |  | | | | |
|  |  | ед.изм. | кол-во | срок выполнен | кол-во работающих | факт  срок выполнения | Факт  кол.-во  работающих | Факт  кол-во  выполнен  работ | | кол.работ. |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | *100 м2 покрытия* | 0,471 | 05.07.-15.07 | 2 | 27.06 | 3 | 0,471 | |  |  |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | *100 М ПЛИНТУСА* | 0,401 | 05.07.-15.07 | 2 | 27.06 | 3 | 0,401 | |  |  |
| 4 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 | *100 м2 пола* | 0,471 | 05.07.-15.07 | 2 | 01.07. | 3 | 0,471 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | *100 м2 покрытия* | 0,471 | 10.07-15.07 | 2 | 12.07. | 3 | 0,471 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | *100 М ПЛИНТУСА* | 0,28 | 10.07-15.07 | 2 | 14.07. | 3 | 0,28 | |  |  |
| 7 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | *100 М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ* | 0,15 | 21.06.-30.06 | 2 | 21.06 | 2 | 0,15 | |  |  |
| 8 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | *100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ* | 0,471 | 10.07.-15.07 | 2 | 05.07. | 3 | 0,471 | |  |  |
| 10 | Демонтаж металлических дверных блоков | *1 м2 проема* | 1,89 | 25.06-05.07 | 2 | 25.06 | 2 | 0,63 | |  |  |
| 11 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | *100 м2 перегородок (за вычетом проемов)* | 0,13 | 25.06.-05.07 | 2 | 29.06 | 4 | 0,13 | |  |  |
| 12 | Разборка месту шкафных и антресольных стенок | *100 м2 деталей* | 0,1 | 21.06-05.07 | 2 | 25.06 | 2 | 0,1 | |  |  |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | *100 м2* | 0,0168 | 21.06-05.07 | 2 | 25.06. | 2 | 0,168 | |  |  |
| 14 | Демонтаж перемычек массой до 0,3 т | *100 шт. сборных конструкций* | 0,01 | 21.06-05.07 | 2 | 27.06. | 2 | 0,01 | |  |  |
| 15 | Разборка кирпичных стен | *1 м3* | 0,37 | 21.06-05.07 | 2 | 25.06 | 2 | 0,37 | |  |  |
| 16 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | *1 Т МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕМЫЧЕК* | 0,03608 | 21.06-05.07 | 2 | 28.06. | 2 | 0,03608 | |  |  |
| 17 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | *100 м2 окрашиваемой поверхности* | 0,7725 | 12.07-15.07 | 2 | 11.07. | 2 | 0,7725 | |  |  |
| 18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | *100 м2 окрашиваемой поверхности* | 0,222 | 12.07-15.07 | 2 | 15.07. | 2 | 0,22 | |  |  |
| 19 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | *100 шт.* | 0,12 | 21.06.-25.06 | 1 | 21.06. | 1 | 0,12 | |  |  |
| 20 | Демонтаж кабеля | *100 м* | 0,42 | 21.06.-25.06 | 1 | 21.06 | 1 | 0,42 | |  |  |
| 21 | Демонтаж выключателей, розеток | *100 шт.* | 0,11 | 21.06.-25.06 | 1 | 21.06 | 1 | 0,11 | |  |  |
| 22 | Установка электрощитка | 1шт. | 1 | 10.07.15.07 | 1 | 14.07 | 1 | 1 | |  |  |
| 22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | *100 м* | 0,35 | 21.06.-30.06 | 1 | 30.06 | 01 | 0,5 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Раздел** | **Кабинет №28А** | | |  |  |  |  | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | *100 м2 покрытия* | 0,504 | 05.07.-15.07 | 2 | 05.07 | 3 | 0,504 | |  |  |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | *100 М ПЛИНТУСА* | 0,28 | 05.07.-15.07 | 2 | 05.07 | 3 | 0,504 | |  |  |
| 4 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 | *100 м2 пола* | 0,504 | 05.07.-15.07 | 2 | 09.07 | 3 | 0,504 | |  |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | *100 м2 покрытия* | 0,504 | 10.07-15.07 | 2 | 14.07 | 3 | 0,504 | |  |  |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | *100 М ПЛИНТУСА* | 0,28 | 10.07-15.07 | 2 | 14.07 | 3 | 0,504 | |  |  |
| 7 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | *100 М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ* | 0,1 | 21.06.-30.06 | 2 | 21.06 | 2 | | 0,1 |  |  |
| 8 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | *100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ* | 0,504 | 10.07.-15.07 | 2 | 12.07 | 4 | | 0,504 |  |  |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | *100 м2* | 0,0252 | 25.06-30.06 | 2 | 25.06. | 2 | | 0,0252 |  |  |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | *100 М2 ПРОЕМОВ* | 0,0252 | 05.07-15.07 | 2 | 15.07 | 2 | | 0,0252 |  |  |
| 11 | Установка и крепление наличников | *100 м коробок блоков* | 0,055 | 05.07-15.07 | 2 | 15.07 | 2 | | 0,0252 |  |  |
| 12 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | *100 м2 окрашиваемой поверхности* | 0,792 | 12.07-15.07 | 2 | 15.07 | 2 | | 0,792 |  |  |
| 13 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | *100 шт.* | 0,08 | 21.06.-25.06 | 1 | 21.06 | 1 | | 0,08 |  |  |
| 14 | Демонтаж кабеля | *100 м* | 0,2 | 21.06.-25.06 | 1 | 21.06 | 1 | | 0,2 |  |  |
| 15 | Демонтаж выключателей, розеток | *100 шт.* | 0,07 | 21.06.-25.06 | 1 | 22.06. | 1 | | 0,07 |  |  |
| 16 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | *100 м* | 0,35 | 21.06.-25.06 | 1 | 25.06. | 1 | | 0,35 |  |  |
|  | срок сдачи объекта 20.07.2016г. |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | **Объект сдан 18.07.2016г.** |  |  |  | | | | | |  |  |